## PORTADA
PRESUPUESTO DE OBRA BIM
Torre Santa Isabel · CVA Constructora
Vinculado al modelo IFC · 186 partidas BIM
DATOS DEL PROYECTO
Proyecto | Torre Santa Isabel
Contratista | CVA Constructora
Director de obra | Miguel Salazar
Fecha base | 01/May/2026
Fecha fin proyecto | 16/Feb/2028
Plazo total (días) | 656
Modelo IFC | STA_ISABEL_v3.ifc
Versión presupuesto | 1
KPI EJECUTIVOS (auto-calculados)
Presupuesto total
Comprometido
Ejecutado
CPI
Desviación total
Proyección EAC
Convención de colores: AZUL = inputs (editables) · NEGRO = fórmulas · VERDE = referencias entre hojas. NUNCA escribir en celdas negras.

## EDT
EDT · ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
Editar solo columnas AZULES (Metrado, V.Unit, Ejec). Las columnas en NEGRO se calculan automáticamente. Capítulos (filas grises) suman sus partidas.
Código | Descripción | BIM | Unidad | Metrado | V. Unit. | Presupuesto | Ejecutado | % Ejec.
01 | Preliminares
01.01 | Cerramiento provisional |  | ml | 240 | 85000 |  | 20000000
01.02 | Descapote y limpieza |  | m² | 1800 | 12000 |  | 21000000
02 | Estructura
02.01 | Excavación manual |  | m³ | 3200 | 45000 |  | 144000000
02.02 | Pilotes D=60cm |  | ml | 860 | 280000 |  | 241000000
02.03 | Concreto muros cimentación | BIM | m³ | 420 | 380000 |  | 188000000
02.04 | Acero longitudinal Ø3/8" |  | kg | 48000 | 3800 |  | 25000000
02.05 | Estructura sótanos nivel -3 | BIM | m² | 2400 | 520000 |  | 0
03 | MEP
03.01 | Red hidrosanitaria |  | pto | 840 | 320000 |  | 0
03.02 | Red eléctrica circuitos |  | pto | 1200 | 185000 |  | 0
04 | Acabados
04.01 | Mortero de nivelación pisos |  | m² | 4200 | 38000 |  | 0
04.02 | Enchape cerámico baños |  | m² | 680 | 120000 |  | 0
05 | Urbanismo y exteriores
05.01 | Adoquines vehiculares |  | m² | 450 | 88000 |  | 0
TOTAL | Presupuesto base del proyecto

## APU
APU · ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Plantilla APU para partidas BIM. Cambiar partida en C4 para recalcular. Costo total unit. se transfiere automático al EDT.
Partida actual: |  | 02.03 Concreto muros cimentación
BIM vinculado: |  | Sí (modelo IFC, 420 m³)
1. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio % | V. Unit. | Subtotal
Concreto 3000 PSI | m³ | 0.95 | 5% | 360000
Acero corrugado 3/8" | kg | 95 | 3% | 3800
Formaleta metálica | m² | 2 | 2% | 20000
Aditivos plastificantes | lt | 1.5 | 0% | 12000
Subtotal materiales (por m³)
2. MANO DE OBRA Y EQUIPO
Recurso | Unidad | Rendimiento | Prestaciones % | Jornal/Tarifa | Subtotal
Oficial concreto | jor | 0.8 | 35% | 65000
Ayudante | jor | 1.6 | 35% | 45000
Vibrador concreto | hr | 0.5 | 0% | 18000
Bomba concreto | hr | 0.25 | 0% | 85000
Subtotal MO + Equipo (por m³)
3. RESUMEN COSTOS
Costo directo (materiales + MO)
AIU % (Admin + Imprev. + Util.) |  |  |  |  | 30%
AIU absoluto
Costo total unitario (presup.)
Costo unitario REAL (ejecutado)
Desviación absoluta
Desviación %

## OrdenesCambio
ÓRDENES DE CAMBIO (OCC)
Registro de cambios al presupuesto. La suma alimenta automáticamente el Resumen → desviación total.
Código | Descripción | Partida afectada | Fase | Valor aprobado | Impacto plazo (días) | Solicitado por | Estado
OC-C001 | Sobrecosto concreto muros | 02.03 | F2 | 28000000 | 0 | R. Gómez | En revisión
OC-C002 | Refuerzo adicional pilotes | 02.02 | F1 | 14000000 | 3 | C. Torres | Aprobada
OC-C003 | Cambio especificación acero | 02.04 | F2 | 8000000 | 2 | R. Gómez | Borrador
TOTAL | Valor aprobado (suma 3 OCC)

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO · EVM
Indicadores Earned Value Management calculados desde EDT + OrdenesCambio.
| Presupuesto base (sin OCC) | Línea base aprobada
| Comprometido | 26% del total (sim.)
| Ejecutado real (AC) | Suma de columna Ejec del EDT
| Sobrecosto por OCC | Suma órdenes de cambio
| Desviación total | Ejec + OCC - Presup
| Valor planificado (PV) | PV al corte de hoy
| Valor ganado (EV) | EV = AC × CPI
| Costo real (AC) | Igual a Ejecutado
| CPI (Cost Performance Idx) | EV / AC — > 1 = bajo presup.
| EAC (Estimate at Completion) | Presup / CPI
| VAC (Variance at Completion) | Presup - EAC
| SPI (Schedule Performance) | EV / PV
CONCLUSIÓN GERENCIAL